## Sheet1
灵宝市2023年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴入库项目统计表
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 利益联结机制
合计 |  | 21 | [6 empty] | 3621.41
1 | 寺河乡 | 2023年灵宝市寺河乡红叶谷现代观光果园建设项目（一期） | 产业项目 | 新建 | 磨湾村 | 2023.3-2023.10 | 园艺局 | 在寺河乡省道S245红叶谷沿线的么湾村、孟家河村、新村村、寺河村新建一处集休闲观光、集约化栽培、规模化管理的现代观光果园，面积180亩。主栽秦脆、瑞雪、优系富士的新品种苹果，栽植密度4×1.5米，亩栽111株，配套建设搁架系统、滴灌系统、围栏、田间道路等设施。 | 308.2 | 财政资金 | 磨湾村 | 项目建成后，可实现当年挂果，二年有产量，三年后亩产1500斤，采摘价6元以上，亩产值10000元以上，采取对外出租经营的模式增加集体经济收入，可增加集体经济收入18万余元，持续15年以上。 | 是 | 项目建成后，每年可增加集体经济收入18万余元，持续15年以上，同时带动周边群众务工就业，增加群众收入。
2 | 寺河乡 | 2023年灵宝市寺河乡磨湾村西洼组道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 磨湾村 | 2023.3-2023.10 | 交通局 | 新硬化磨湾村西洼组道路500米长，4米宽，16厘米厚。 | 37.2 | 财政资金 | 磨湾村 | 基础设施项目道路解决26户群众出行及苹果产品销售。 | 否 | 基础设施项目道路硬化方便群众出行，苹果产业销售难问题。
3 | 寺河乡 | 2023年灵宝市寺河乡寺河村文家山组道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 寺河村 | 2023.3-2023.10 | 交通局 | 全长984米，路基宽4.5米，硬化路面宽3.5米，厚16公分，水泥混凝土路面 | 83.2 | 财政资金 | 寺河村 | 项目建成后极大改善了寺河村文家山组13户46人群众生活，及480亩果园生产条件。 | 否 | 解决群众出行困难，改善群众生产生活条件
4 | 函谷关镇 | 2023年灵宝市函谷关镇X050梁村至弘农涧河东岸道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 梁村村 | 2023.3-2023.10 | 交通局 | 硬化长450米，宽3.5米，厚0.18米道路，建1-1.5m圆管涵一座，涵长8m。 | 35.45 | 财政资金 | 梁村村 | 项目建成后，方便全村群众加快农业生产发展，有助于推进香菇产业大棚的发展建设，能进一步带动群众发展香菇产业种植，小杂水果种植等拓宽产业创业发展渠道，从而更加有力的推动乡村产业发展建设。 | 否 | 项目建成后，方便全村群众加快农业生产发展，有助于推进香菇产业大棚的发展建设，能进一步带动群众发展香菇产业种植，小杂水果种植等拓宽产业创业发展渠道，从而更加有力的推动乡村产业发展建设。
5 | 苏村乡 | 2023年灵宝市苏村乡高稍村高稍桥改建工程 | 基础设施 | 新建 | 高稍村 | 2023.3-2023.10 | 交通局 | 新建桥梁全长66m，桥头引线道路长236m、护岸等。 | 225.02 | 财政资金 | 高稍村 | 该项目建成后，可解决董家沟村、梨子沟村、高稍村、固水村共800多户3200余人出行条件。 | 否 | 该项目建设中，脱贫户和监测对象参与项目建设劳务，增加低收入人群劳务带贫，原则上不低于10-20人。项目建成后，可解决董家沟村、梨子沟村、高稍村、固水村共800多户3200余人出行问题，每年增加农产品销售1000-20000万元，改善了群众出行、生产等条件。
6 | 五亩乡 | 2023年灵宝市五亩乡龙乡有机肥加工项目 | 产业项目 | 新建 | 梁家洼村 | 2023.3-2023.10 | 农业农村局 | 建设有机肥加工所需沉淀池、生产车间、成品仓库等，购置固液分离机、污水处理系统、发酵翻抛机等相关生产设备。 | 496.8 | 财政资金 | 五亩乡 | 该项目建成后，对外出租经营，还可提供就业岗位5个，综合效益39万元，所获承包费统筹用于全乡产业发展、基础设施提升和公益事业等支出。 | 是 | 该项目建成后，对外出租经营，还可提供就业岗位5个，综合效益39万元，所获承包费统筹用于全乡产业发展、基础设施提升和公益事业等支出。
7 | 五亩乡 | 2023年灵宝市五亩乡木子河大桥至西淹村道路维修项目 | 基础设施 | 新建 | 西淹村 | 2023.3-2023.10 | 交通局 | 对路基沉陷病害部位进行换填处理方量1500立方米，边坡坍塌处设置片石混凝土挡土墙180立方米，新建圆管涵一道，原路面碎石化处理后重新铺筑水泥路面，道路长1000米，路面宽5.5米，道路厚20厘米。 | 125 | 财政资金 | 西淹村 | 改善西淹村476户1850人及周边西淹塬993户3935人出行及烟叶生产条件 | 否 | 改善西淹村476户1850人及周边西淹塬993户3935人出行及烟叶生产条件
8 | 朱阳镇 | 2023年灵宝市朱阳镇垃圾中转站工程项目 | 基础设施 | 新建 | 朱阳村 | 2023.3-2023.10 | 城管局 | 垃圾转运站房129.2平方米、管理间34.6平方米、仓库74.6平方米，地坪硬化157平方米，30立方米玻璃钢化粪池1座，埋设De40给水管50米，De315排水管22米，给水阀门井1座，φ700排水检查井2座；配套垃圾中转站配备12方移动式垃圾压缩车三台；18吨车厢可卸式垃圾车一辆；240L垃圾桶60个。 | 190.94 | 财政资金 | 朱阳村 | 美化环境，杜绝二次污染，减少了蚊蝇的滋生，提高了车载效率，减轻了工人劳动强度，大大降低运行成本。对居民生产生活提供了良好的生活环境。 | 否 | 该项目建成后，可解决朱阳镇镇区、西河沿线、南河沿线21个村的垃圾收集、转运问题。
9 | 阳平镇 | 2023年灵宝市阳平镇Y022线涧沟村段道路水毁修复工程项目 | 基础设施 | 新建 | 涧沟村 | 2023.3-2023.10 | 交通局 | 修复长141米，宽5米，桥梁及20厘米厚水泥硬化路。 | 109.44 | 财政资金 | 涧沟村 | 改善群众出行条件，方便群众生产生活条件。 | 否 | 改善群众出行条件，方便群众生产生活条件。
10 | 故县镇 | 2023年灵宝市故县镇红花寨村烘干分拣中心项目 | 产业项目 | 新建 | 红花寨村 | 2023.3-2023.10 | 农业农村局 | 新建分拣车间、烘干车间总面积1260平方米，管理房总面积65平方米，硬化场地2363.43平方米。 | 298 | 财政资金 | 故县镇 | 项目建设完成后，以对外承包的形式对外出租，年收入租金24万元，增加务工收入28万元，可持续10年。 | 是 | 项目建成后，对外承包，每年租金约24万元，由乡镇统筹用于村集体经济收入、产业发展、益贫岗工资及镇基础设施提升等支出，可持续10年。
11 | 故县镇 | 2023年灵宝市故县镇高柏村蔬菜大棚项目 | 产业项目 | 新建 | 高柏村 | 2023.3-2023.10 | 农业农村局 | 新建大棚14880平方米，其中18米夯土大棚7座，12米宽纯钢架结构大棚5座，配套温室检测设备及室外电气工程。 | 460.4 | 财政资金 | 故县镇 | 项目建成后，以对外承包的形式运营，年收入租金约36万元，由乡镇统筹用于村集体经济壮大、产业发展、公益事业和小型基础设施完善等，可持续10年。 | 是 | 项目建成后，以对外承包的形式运营，年收入租金约36万元，由乡镇统筹用于村集体经济壮大、产业发展、公益事业和小型基础设施完善等，可持续10年。
12 | 故县镇 | 2023年灵宝市故县镇帝王村矮砧大樱桃园区建设项目 | 产业项目 | 新建 | 帝王村 | 2023.3-2023.10 | 园艺局 | 新建460亩现代矮化大樱桃园区，引进齐早、蜜露、塔玛拉、美早等新优品种，建成矮砧大樱桃栽植优质苗木19800株园区，同步安装果园水肥一体化智能管理系统。 | 313.6 | 财政资金 | 故县镇 | 项目建成后，以对外承包的形式运营，年收入租金约30万元，由乡镇统筹用于村集体经济壮大、产业发展、公益事业和小型基础设施完善等，可持续12年。 | 是 | 项目每年预计收益约30万元，由乡镇统筹用于村集体经济壮大、产业发展、公益事业和小型基础设施完善等，可持续12年。
13 | 豫灵镇 | 2023年灵宝市豫灵镇太张村肉牛养殖项目 | 产业项目 | 新建 | 太张村 | 2023.3-2023.10 | 农业农村局 | 新建肉牛养殖大棚2个，建筑面积分别为1571.54平方米、1258.49平方米；结构类型：平行弦桁架，边跨度11m，中跨度4.0m，檐口高度4.50m，钢柱为D159X6.0，屋面为0.5mm单层灰色压型墙板。 | 155.65 | 财政资金 | 太张村 | 项目建成后采取对外承包经营模式，预计每年收益约7.8万元，用于增加太张村集体经济收入，可持续10年。 | 是 | 每年可增加村集体经济收入7.8万元，可持续10年，同时带动周边群众4人务工，年增加务工收入4.8万元左右。
14 | 豫灵镇 | 2023年灵宝市豫灵镇杨家村花椒及蔬菜烘干加工项目 | 产业项目 | 新建 | 杨家村 | 2023.3-2023.10 | 农业农村局 | 1、建设40立方左右烘干房（蔬菜菌类），现有800平方米大棚安装彩钢瓦，硬化510平方地坪，架设三相四线电线150米。 2、安装2台果蔬烘干机，2套托盘，6台果蔬烘干机，1台圆形筛籽机，2台滚筒毛椒机，3台果蔬烘干机，一套传送带。 | 55 | 财政资金 | 杨家村 | 项目建成后采取对外承包经营模式，预计每年收益约2.8万元，用于增加杨家村集体经济收入，可持续10年。 | 是 | 每年可增加村集体经济收入2.8万元，可持续10年，同时带动周边群众2人务工，年增加务工收入1.6万元左右。
15 | 豫灵镇 | 2023年灵宝市豫灵镇杜家村小杂水果温室大棚项目 | 产业项目 | 新建 | 杜家村 | 2023.3-2023.10 | 园艺局 | 占地面积17亩左右，建设大棚4365平方米，其中9米X50米大棚4座，9米X60米大棚1座，9米X70米大棚1座,9米X75米大棚1座,9米X80米大棚1个。主要工程内容包括土地整治、标准化水果温室大棚建设、给水设施配套、电气设施配套等工程。 | 107.3 | 财政资金 | 杜家村 | 项目建成后采取对外承包经营模式，预计每年收益约5.4万元，用于增加杜家村集体经济收入，可持续10年。 | 是 | 每年可增加村集体经济收入5.4万元，可持续10年，同时带动周边群众3人务工，年增加务工收入3.2万元左右。
16 | 豫灵镇 | 2023年灵宝市豫灵镇文峪村蔬菜大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 文峪村 | 2023.3-2023.10 | 农业农村局 | 项目占地20亩，新建蔬菜大棚10座，建筑总面积6150㎡，其中10mX60m4座、10mX70m3座、10mX65m1座、10mX55m1座、10mX45m1座。大棚主拱架热镀锌椭圆管30mmX75mmX2.0mm，立柱热镀锌圆管50mmX2.0mm，防虫网两道，12S聚乙烯抗老化塑料膜1道，手动卷帘机及配套卷轴四套，并配套给水设施。 | 78.09 | 财政资金 | 文峪村 | 项目建成后采取对外承包经营模式，预计每年收益约3.9万元，用于增加文峪村集体经济收入，可持续10年。 | 是 | 每年可增加村集体经济收入3.9万元，可持续10年，同时带动周边群众2人务工，年增加务工收入2.4万元左右。
17 | 豫灵镇 | 2023年灵宝市豫灵镇桥上村太秋甜柿示范基地提升项目 | 产业项目 | 新建 | 桥上村 | 2023.3-2023.10 | 园艺局 | 储藏洞2孔（断面：3000X3000），场地道路硬化2200平方米，阳光遮雨棚200平方米，全自动防鸟、防雹网系统40亩，配套灌溉工程及围栏防护工程。 | 168.54 | 财政资金 | 桥上村 | 项目建成后采取对外承包经营模式，预计每年收益约8.4万元，用于增加桥上村集体经济收入，可持续10年。 | 是 | 每年可增加村集体经济收入8.4万元，可持续10年，同时带动周边群众4人务工，年增加务工收入5.08万元左右。
18 | 豫灵镇 | 2023年灵宝市豫灵镇安头村沟底河自然村至西安头自然村道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 安头村 | 2023.3-2023.10 | 交通局 | 硬化沟底河自然村至西安头自然村道路，全长1180m，路基整修5311.69㎡；15cm厚水泥混凝土面层：4131.31㎡；培15cm厚土路肩177.06m³；水泥混凝土边沟208.34m³/1520.75m；平面交叉2处。 | 56.15 | 财政资金 | 安头村 | 项目建成后，可改善村生产生活道路出行条件，惠及409户1795人 | 否 | 项目建成后，可改善村生产生活道路出行条件，惠及409户1795人
19 | 豫灵镇 | 2023年灵宝市豫灵镇上屯村饮水安全水源保障工程 | 基础设施 | 新建 | 上屯村 | 2023.3-2023.10 | 水利局 | 新建410m深机井一眼、新建泵房一座，配套200QJ10-434-30型潜水泵1台，配套SKZ-30KW启动柜1台，配套DN65泵管（壁厚6mm）410m，JHS-3*50mm2防水电缆410m，380v低压线100m新建50方蓄水池一座；铺设De90（1.6MPa）管633m；铺设De63（1.6MPa）管110m；铺设De40（1.6MPa）管893m；铺设De32（1.6MPa）管792m；铺设DN65无缝钢管（壁厚6mm）15m；新建阀门井10座；砼路面拆除1784m； 123户入户衔接；制度牌4块。 | 85.73 | 财政资金 | 上屯村 | 该项目建成后，可解决上屯村123户492人的安全饮水问题，改善村民饮水条件。 | 否 | 该项目建成后，可解决上屯村123户492人的安全饮水问题，改善村民饮水条件。
20 | 豫灵镇 | 2023年灵宝市豫灵镇堡里村至泔上村道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 堡里村 | 2023.3-2023.10 | 交通局 | 硬化道路全长947m，路面宽3.5—4m，16cm厚砂砾垫层18cm厚水泥混凝土面层 | 76.02 | 财政资金 | 堡里村 | 项目建成后，可极大地改善当地的基础设施条件，解决该村240户1134人生产出行困难，从根本上解决该村基础设施问题。 | 否 | 项目建成后，可改善群众生产生活出行条件，进一步为群众发展种植产业提供交通保障，从而有利于内群众增收、有效促进村产业健康发展。
21 | 豫灵镇 | 2023年灵宝市豫灵镇杜家村王南至黄河入豫观景台道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 杜家村 | 2023.3-2023.10 | 交通局 | 全长1930米，路基宽5.5米，路面宽4.5米，16cm厚砂砾垫层+18cm厚水泥混凝土路面，边沟58.05 m3/215m，盖板边沟31.86 m3/88m，盖板涵15m/1道，安全标志牌16块。 | 155.68 | 财政资金 | 杜家村 | 项目建成后，可极大地改善当地的基础设施条件，解决该村1046户4297人生产出行困难，从根本上解决该村基础设施问题。 | 否 | 项目建成后，可改善群众生产生活出行条件，进一步为群众发展种植产业提供交通保障，从而有利于内群众增收、有效促进村产业健康发展。